## Sheet1
Milestone | Task | Person | Time Estimate | Importance (1-10) | Complete?
M1 | Player Movement | TMT | 1 hour | 10 | y
M1 | Gun Weapon | TMT | 2 hour | 10 | y
M1 | Sword Weapon | TMT | 2 hour | 4 | CUT
M1 | Level Layout | BL | 3 hour | 9 | y
M1 | Basic Map art | BL | 3 hour | 5 | y
M1 | Game Balancing | BL | 2 hour | 7 | y
M1 | Chaser Enemy | TMT | 2 hour | 8 | y
M1 | Shooter Enemy | TMT | 2 hour | 8 | y
M1 | Boss Enemy | TMT | 4 hour | 7 | y
M1 | Player Dash | TMT | 1 hour | 2 | y
M1 | Victory/Defeat cond | BL | 1 hour | 8 | y
M1 | Basic Hud | BL | 2 hour | 5 | y
M1 | Basic Art | BL | 2 hour | 8 | y
M2 | PowerUps | TMT | 3 hour | 6 | y
M2 | Wizard Enemy | BL | 2 hour | 8 | y
M2 | Boss2/3 | TMT | 4 hour | 9 | y
M2 | StaffWeapon | TMT | 2 hour | 8 | Y
M2 | RandomMap | BL | 5 hour | 7 | close
M2 | Exp/level up | TMT | 2 hour | 3 | CUT
M2 | Bomb Enemy | BL | 2 hour | 5 | y
M2 | Advanced Hud | BL | 3 hour | 9 | y
M3 | Weapon Classes | TMT | 5 hour | 6 | y
M3 | Character Classes | TMT | 2 hour | 6 | CUT
M3 | Advanced Art | BL | 4 hour | 5 | y
M3 | Start Screen | BL | 2 hour | 9 | y
M3 | Save | BL | 2 hour | 3 | cut
M3 | Sounds | TMT | 4 hour |  | y